瑞龙纳福 “庙”气十足

时间推进表

| 时间 | 内容/具体事项 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 12月20日-22日 | 学习总部春节庙会游园方案，并根据总部方案，制定符合本园实际情况的最终方案。 | 园长 |
| 12月25日-29日 | 根据方案设置，成立庙会游园各区域小组，并安排小组负责人、组员，初步统计庙会物资，上报后勤部。 | 园长 保教主任 各小组负责人 |
| 1月2日-5日 | - 庙会物资采购（活动材料、环创材料采购）； - 向家长发布幼儿园庙会招募令，并做最终审核，确定招募名单。 | 后勤主任 园长 保教主任、各班主班 |
| 1月8日-12日 | 着手准备庙会环创，如摊位制作、展板制作等。 | 保教主任、各小组负责人 |
| 1月15-19日 | 向家长发生活动邀请函！ | 各主班教师 |
| 1月22-1月26日 | 1.庙会物资采购（食材）； 2.根据园所空间情况，划分各区域点位。 | 保教主任 后勤主任 |
| 1月29-31日 | - 环创布置 - 活动演练 - 活动开始 | 园长 |